## Zeitplan v1
IPA Zeitplan |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | Wed |  |  |  | Thu |  |  |  | Fri |  |  |  | Mon |  |  | Wed |  |  |  | Thu |  |  |  | Fri |  |  |  | Mon |  |  | Wed |  |  |  | Thu |  |  |  | Fri
|  |  | 2020-02-12 |  |  |  | 2020-02-13 |  |  |  | 2020-02-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  |  | 2020-02-19 |  |  |  | 2020-02-20 |  |  |  | 2020-02-21 |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2020-02-26 |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  | 2020-02-28
Arbeitspakete | SOLL | IST | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
Teil 1: Administrativer Teil
Zeitplan erstellen + Dokumentationsvorlage erstellen | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1
An Teil: 1 arbeiten (Kurzfassung, Aufgabenstellung, etc.) | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | 1
|  |  |  | 1 | 1 | 1
Teil 2: Projektdokumentation
Initialisierung
An Teil 2: Initialisierung arbeiten | 5 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
Konzept
Namenskonzept + Datenbankkonzept erstellen | 2 | 0 | [8 empty] | 2
Back-End + Front-End-Konzept erstellen | 2 | 0 | [9 empty] | 2
Backupkonzept erstellen | 1 | 0 | [10 empty] | 1
Testkonzept erstellen | 1 | 0 | [11 empty] | 1
Realisierung
Einrichtung der Projektumgebung | 2 | 0 | [12 empty] | 2
Aufsetzung der Datenbank | 1 | 0 | [13 empty] | 1
Back-End-Struktur einrichten | 7 | 0 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
Back-End-Pfade / -Schnittstellen erstellen | 7 | 0 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
Front-End UI Umsetzung | 7 | 0 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
Front-End Funktionen einrichten | 2 | 0 | [27 empty] | 2
Validierung der Benutzereingaben | 4 | 0 | [30 empty] | 2 | 2
Code Clean-Up | 3 | 0 | [32 empty] | 2 | 1
Back-End testen | 4 | 0 | [34 empty] | 2 | 2
Front-End testen | 3 | 0 | [36 empty] | 2 | 1
Code dokumentieren | 4 | 0 | [38 empty] | 2 | 2
Software erstellen + Dokumentation überarbeiten | 2 | 0 | [40 empty] | 2
Durchgehend
Arbeitsjournal schreiben + Backup erstellen | 11 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1
Sitzung mit Fachvorgesetzten | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1
Sitzung mit Experten | 2 | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 1
1
Total | 80 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0
| SOLL | IST | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST
| Gesamt | Gesamt | 2020-02-12 |  |  |  | 2020-02-13 |  |  |  | 2020-02-14 |  |  |  | 2020-02-17 |  |  | 2020-02-19 |  |  |  | 2020-02-20 |  |  |  | 2020-02-21 |  |  |  | 2020-02-24 |  |  | 2020-02-26 |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  | 2020-02-28
Legenden
SOLL-Zeit
IST-Zeit
Länger als geplant
Kürzer als geplant
Schule
VM |  | Vormittag
NM |  | Nachmittag
Meilenstein
Meilensteine
Freigabe von Teil 2: Initialisierung
Freigabe von Teil 2: Konzept
Freigabe von Teil 2: Realisierung
Abgabe auf PkOrg
1
3
4
1